Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050. .2017

Burmistrza Miasta Płońsk

 z dnia 30 czerwca 2017 roku

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PŁOŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Działania** | **Data działania** |
|  | Ogłoszenie Zarządzenie Burmistrza Miasta Płońska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płońska dotyczących Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 | 30.06.2017 r. |
|  | Termin składania przez mieszkańców projektów do PBO | 30.06.-04.08.2017 r. |
|  | Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych projektów przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego w Płońsku. | 07.08-11.08.2017 r. |
|  | Przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszyły weryfikację formalno-prawną. | 16-18.08.2017 r. |
|  | Głosowanie mieszkańców | 21.08-30.09.2017 r. |
|  | Ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów. | 06.10.2017 r. |
|  | Zamieszczenie zwycięskich projektów PBO w projekcie budżetu Gminy Miasta Płońsk na 2017 r. | Nie później niż do 15.11.2017 r. |